Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2023 N 3233-р <Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года>

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 21.12.2023

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 ноября 2023 г. N 3233-р

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2023 г. N 358 "О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года" утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года (далее - план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию мероприятий плана:

осуществлять реализацию мероприятий плана в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год;

ежегодно, до 20 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять в Минпросвещения России информацию о ходе реализации мероприятий плана.

3. Минпросвещения России ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации плана на основе информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мероприятий плана.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться планом при разработке региональных планов реализации комплексных стратегических и (или) иных программных документов по обеспечению безопасности детей.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

# Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 ноября 2023 г. N 3233-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

|  | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## I. Сбережение детей, укрепление благополучия семей, имеющих детей |  |  |  |  |
| 1. | Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, и обеспечение согласования мероприятий, реализуемых на основании социального контракта с иными мерами поддержки | постановление Правительства Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития России |
| 2. | Выявление и внедрение лучших практик в сфере адресной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - 1 раз в 2 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 3. | Разработка информационно-просветительских материалов, направленных на поддержку и формирование здорового образа жизни у детей и семей, имеющих детей, а также на популяризацию культуры здоровья семьи как базовой ценности | информационно-методические материалы в субъекты Российской Федерации | III квартал 2024 г. | Минпросвещения России, Минздрав России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 4. | Разработка и актуализация научно-методического обеспечения, направленного на формирование у педагогических работников, классных руководителей и родителей (законных представителей) обучающихся знаний по самостоятельному обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, на водных объектах и пожарной безопасности, подготовке к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций, адаптации после летних каникул | информационно-методические материалы в субъекты Российской Федерации о разработке | IV квартал 2025 г. | Минпросвещения России, Минздрав России, МВД России, МЧС России, Росгвардия, Минтранс России, Росмолодежь, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
|  |  | информационно-методические материалы в субъекты Российской Федерации об актуализации | IV квартал ежегодно до 2027 г. |  |
| 5. | Разработка и включение модулей (дисциплины или тематического раздела дисциплины "Безопасность жизнедеятельности") "Безопасность на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры", "Пожарная безопасность", "Безопасность на водных объектах" как обязательных компонентов в основные профессиональные образовательные программы по направлениям "Педагогическое образование (профили "Начальное образование", "Безопасность жизнедеятельности", уровень бакалавриат), "Преподавание в начальных классах" и "Педагогика дополнительного образования" | программа модуля (дисциплины) | IV квартал 2025 г. | Минпросвещения России, Минобрнауки России, МВД России, МЧС России |
| 6. | Разработка методических рекомендаций для педагогических работников дошкольных образовательных организаций по формированию у воспитанников основ безопасного поведения (на природе, на дорогах, на объектах транспортной инфраструктуры, на транспорте, в быту, социуме, информационном и цифровом пространстве) | методические рекомендации | 2023 год | Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 7. | Разработка, апробация и реализация программы просветительской деятельности для родителей детей дошкольного возраста, в том числе по вопросам безопасности детей (на природе, на дорогах, на объектах транспортной инфраструктуры, на транспорте, в быту, социуме, информационном и цифровом пространстве) и мерам государственной поддержки семей с детьми | программа просветительской деятельности для родителей детей дошкольного возраста | 2023 - 2024 годы | Минпросвещения России, Минтруд России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 8. | Разработка и реализация межведомственной программы "Плавание для всех", направленной на создание условий для всеобщего обучения детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, организациях отдыха детей и их оздоровления | межведомственная программа "Плавание для всех", информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минспорта России | 2024 - 2030 годы | Минспорт России, Минпросвещения России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 9. | Реализация мер по стимулированию разработки и производства детских игр и игрушек, в том числе способствующих формированию у детей сознательного отношения к личной безопасности и осмотрительного отношения к потенциально опасным факторам окружающей среды | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минпромторг России, Минпросвещения России, МЧС России, МВД России |
| 10. | Реализация единой информационно-коммуникационной кампании, направленной на профилактику травматизма и случаев гибели несовершеннолетних, в том числе с учетом сезонной специфики | план информационной кампании | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | МЧС России, Минпросвещения России, МВД России, Росгвардия, Минздрав России, Минспорт России, Минцифры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 11. | Реализация мероприятий по совершенствованию межведомственного взаимодействия при осуществлении поиска пропавших детей | информационное письмо в субъекты Российской Федерации | 2024 год | МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, МЧС России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием Следственного комитета Российской Федерации |
| 12. | Разработка и реализация учебно-методической программы подготовки волонтеров-поисковиков, специализирующихся на оказании содействия МВД России, МЧС России и Следственному комитету Российской Федерации в деятельности по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, в том числе с привлечением к участию некоммерческих организаций, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | программа модуля (дисциплины), отчет на официальном сайте МВД России | 2025 год | МВД России, МЧС России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации с участием Следственного комитета Российской Федерации |
| 13. | Проведение массовых акций и мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения на дорогах и объектах транспортной инфраструктуры (форумы, слеты, конкурсы, профильные смены и иные), а также вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения | информационно-аналитический отчет в МВД России | 2023 год, далее - ежегодно | Минпросвещения России, МВД России, Росмолодежь, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 14. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в том числе при управлении средствами индивидуальной мобильности, в рамках форумов Росмолодежи | отчет на официальном сайте Росмолодежи | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минтранс России, Минздрав России, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 15. | Государственная финансовая поддержка производства фильмов для детей, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и безопасности на воде (при утверждении по результатам конкурсного отбора соответствующих заявок на поддержку таких фильмов от организаций кинематографии) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России |
| 16. | Реализация Всероссийского проекта "Первая помощь" | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", Минздрав России |
| 17. | Обеспечение оказания медицинской помощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с тяжелыми жизнеугрожающими или хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями | годовой отчет о деятельности Фонда "Круг добра" на официальном сайте Минздрава России | II квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минздрав России, Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" |
| 18. | Реализация мероприятий по увеличению сети медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей, а также их оснащение современным реабилитационным оборудованием | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 19. | Разработка информационных материалов (буклеты, памятки и другие информационно-методические материалы) для медицинских работников, сотрудников образовательных организаций и родителей по профилактике инфекционных заболеваний у детей | информационно-методические материалы в субъекты Российской Федерации | II квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минздрав России, Роспотребнадзор, Минпросвещения России |
| 20. | Организация и проведение исполнительными органами субъектов Российской Федерации информационных кампаний по повышению грамотности и ответственности родителей (законных представителей) по вопросу профилактики инфекционных заболеваний у детей | отчет в Минздрав России | 2024 - 2030 годы | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, Минздрав России, Минпросвещения России, Роспотребнадзор |
| 21. | Реализация мероприятий, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, а также иной никотинсодержащей продукции | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минздрав России, Минсельхоз России, Роспотребнадзор, Росалкогольтабакконтроль, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 22. | Разработка и реализация концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и дальнейшую перспективу | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | 2024 г. | Минздрав России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз России, |
|  |  | доклад о реализации | I квартал 2025 г., далее - ежегодно | Росалкогольтабакконтроль, Роспотребнадзор, Росстат, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 23. | Актуализация комплекса мер до 2025 года по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних | проект распоряжения Правительства Российской Федерации | 2025 год | Минздрав России, Минтруд России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, МВД России, Минкультуры России, Росмолодежь, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, Росстат, ФСИН России, Следственный комитет Российской Федерации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| ## II. Развитие современной безопасной инфраструктуры для детей, формирование условий для активного участия детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в жизни общества |  |  |  |  |
| 24. | Содействие трудовой и предпринимательской деятельности несовершеннолетних, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе на базе центров карьеры (предоставление информации о вакансиях предприятий-работодателей, профессиональная ориентация, ярмарки вакансий и другие мероприятия), включая детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью | информационно-аналитический отчет в Минпросвещения России | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 25. | Создание, развитие сети реабилитационных организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, предоставляющих услуги по основным направлениям реабилитации и абилитации детей-инвалидов, а также обеспечение их деятельности | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минтруд России, Минздрав России, Минпросвещения России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 26. | Создание, развитие сети служб ранней помощи детям и их семьям в субъектах Российской Федерации, а также обеспечение их деятельности | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минтруд России, Минпросвещения России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 27. | Реализация образовательных программ по повышению грамотности персонала организаций для детей и молодежи по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности факторов среды обитания | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Роспотребнадзор |
| 28. | Поддержка общественных инициатив, направленных на выявление потенциально опасных, аварийных и заброшенных объектов, с целью организации ограничения доступа к таким объектам | методические рекомендации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минстрой России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 29. | Разработка и реализация просветительской программы, направленной на предотвращение травматизма и детской смертности от контактов с минами и иными взрывчатыми веществами | просветительская программа | 2024 - 2025 годы | Минпросвещения России, Минобороны России, Общероссийская общественно-государственная организация "Фонд защиты детей" |
| 30. | Анализ и распространение информационно-аналитических материалов о лучших практиках реализации мероприятия "Подарок новорожденному" в субъектах Российской Федерации в части включения в состав подарка новорожденному технических средств оповещения о пожаре | ежегодные информационные письма в исполнительные органы субъектов Российской Федерации | 2024 - 2030 годы | МЧС России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 31. | Реализация мер по оснащению (переоснащению) объектов дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, объектов организаций отдыха и оздоровления детей системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей, первичными средствами пожаротушения и спасения | информационно-аналитический отчет в МЧС России | 2024 - 2030 годы | исполнительные органы субъектов Российской Федерации, МЧС России, Минпросвещения России |
| 32. | Реализация государственных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минстроя России | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минстрой России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 33. | Разработка (обновление) национальных стандартов Российской Федерации и межгосударственных стандартов, устанавливающих требования к товарам и услугам для детей, в том числе в рамках реализации Перспективной программы стандартизации в области товаров и услуг для детей на период 2022 - 2027 годы | ведомственные акты | 2023 - 2027 годы | Росстандарт |
| 34. | Реализация мероприятий, направленных на оказание психологической помощи обучающимся образовательных организаций | информационно-аналитические материалы на официальном сайте Минпросвещения России | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России, Минобрнауки России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 35. | Создание на территории не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации "Семейных многофункциональных центров", оказывающих комплексную помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| ## III. Профилактика преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их |  |  |  |  |
| 36. | Разработка и реализация программы повышения квалификации по выявлению признаков отклоняющегося поведения обучающихся и способам их коррекции, включая вопросы детской и подростковой психиатрии и наркологии, для педагогов-психологов, социальных педагогов, а также классных руководителей | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минпросвещения России | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минздрав России |
| 37. | Развитие школьных служб медиации (примирения) в субъектах Российской Федерации | методические рекомендации | III квартал 2024 г. | Минпросвещения России, Минюст России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 38. | Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в деятельность Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Росмолодежи | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Минпросвещения России, Минобрнауки России, МВД России, Росмолодежь, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 39. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на правовое воспитание, просвещение и помощь несовершеннолетним в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минюста России | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минюст России, Минпросвещения России, МВД России, ФСИН России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 40. | Организация и проведение профилактических акций, комплексных оперативно-профилактических операций (мероприятий) в целях предупреждения незаконного оборота и потребления наркотиков среди подростков и молодежи, противодействия их вовлечению в противоправную деятельность, а также формирования осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте | информационно-аналитический отчет на официальном сайте МВД России | 2024 год, далее - ежегодно | МВД России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 41. | Проведение научно-исследовательских работ в сфере выявления, пресечения и профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств среди подростков и молодежи для методического обеспечения сотрудников органов внутренних дел, специалистов иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | методические рекомендации | 2024 год, далее - не менее 1 раза в 2 года | МВД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 42. | Организация и проведение профилактических акций, комплексных оперативно-профилактических операций (мероприятий), направленных на развитие у несовершеннолетних гражданской активности в духе патриотизма, нетерпимости к любым формам ненависти и вражды, формирование негативного отношения к радикальной идеологии, профилактику экстремистских проявлений, предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращение вовлечения их в деструктивную деятельность и проникновения в подростковую среду элементов криминальной субкультуры | информационно-аналитический отчет | 2024 год, далее - ежегодно | МВД России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 43. | Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступных посягательств в отношении детей, в том числе ранее судимыми лицами | информационно-аналитический отчет | 2024 год, далее - ежегодно | МВД России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 44. | Проведение научного исследования в сфере вовлечения несовершеннолетних в совершение действий, создающих угрозу безопасности государства, и разработка основных мер общей, групповой и индивидуальной профилактики для сотрудников органов внутренних дел по предупреждению указанных общественно опасных деяний, в том числе с использованием сети "Интернет" с учетом криминогенной ситуации и угроз безопасности в подростковой среде | методические рекомендации | 2025 год | МВД России |
| 45. | Организация и проведение профилактических акций, комплексных оперативно-профилактических операций (мероприятий), направленных на выявление, раскрытие и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ | информационно-аналитический отчет на официальном сайте МВД России | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | МВД России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 46. | Проведение проверочных мероприятий в порядке осуществления федерального государственного контроля за оборотом оружия у его собственников, проживающих совместно с несовершеннолетними, в случае поступления сведений о проявлении последними девиантного поведения либо совершении противоправных действий ими или в отношении их | указание в округа войск национальной гвардии Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Росгвардия |
| 47. | Организация и обеспечение мониторинга новых социально опасных явлений среди детей и молодежи | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, Минобрнауки России, Минпросвещения России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 48. | Реализация перечня дополнительных мер, направленных на координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних | аналитический отчет в Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России, Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, федеральные государственные органы |
| 49. | Внесение изменений в Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" в части установления судом дополнительных ограничений в отношении поднадзорного лица, имеющего судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего | проект федерального закона | IV квартал 2024 г. | МВД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 50. | Разработка методических рекомендаций по вопросам осуществления проверок органами опеки и попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с психическими расстройствами, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах), предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в том числе по вопросам защиты имущественных прав детей данной категории | методические рекомендации | I квартал 2025 г. | Минпросвещения России, Минтруд России, Минздрав России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 51. | Разработка комплекса мероприятий по сопровождению детей, совершивших преступные действия, в том числе по сопровождению ресоциализации выпускников специальных учебно-воспитательных учреждений | комплекс мероприятий | 2024 год | Минпросвещения России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 52. | Обеспечение предоставления психологической помощи несовершеннолетним в кризисных ситуациях в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (в том числе создание на их базе специализированных подразделений), в организациях социального обслуживания (кризисных центрах и отделениях) | доклад в Правительство Российской Федерации | III квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России, Минтруд России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 53. | Обеспечение предоставления экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям по детскому телефону доверия в круглосуточном режиме во всех субъектах Российской Федерации | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| ## IV. Формирование безопасной информационной среды для детей |  |  |  |  |
| 54. | Разработка методических рекомендаций по вопросам ограничения освещения в средствах массовой информации, в том числе сети "Интернет", сведений о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), способах совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении их | методические рекомендации | II квартал 2024 г. | Минцифры России, Роскомнадзор |
| 55. | Государственная поддержка электронных и печатных средств массовой информации на субсидирование производства и (или) выпуска, распространения и тиражирования социально значимых проектов, способствующих ценностному, моральному, духовному, нравственному и личностному развитию, формированию активной гражданской позиции и гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества (на основе конкурсного отбора) | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минцифры России | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минцифры России |
| 56. | Размещение на портале "Культура.РФ" высококачественного культурно-просветительского контента, в том числе для детской аудитории, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минкультуры России | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России |
| 57. | Информирование родительского сообщества о существующих эффективных средствах родительского контроля, предусматривающих возможность их использования на мобильных устройствах (смартфонах, планшетных компьютерах, ноутбуках), посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минцифры России | II квартал 2025 г. | Минцифры России, Минпросвещения России |
| 58. | Повышение квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с образовательным модулем в области информационной безопасности и цифровой грамотности | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минпросвещения России | IV квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России, Минобрнауки России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 59. | Разработка методических рекомендаций по использованию инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации и обеспечения их безопасным интернет-пространством | методические рекомендации | II квартал 2024 г. | Минпросвещения России, Минцифры России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 60. | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения безопасности компьютерных игр для здоровья граждан, в том числе детей, а также выявления рисков совершения общественно опасных деяний (в соответствии с федеральным проектом "Нормативное регулирование цифровой среды" национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации") | проект федерального закона | IV квартал 2024 г. | Минэкономразвития России, Минцифры России, Роскомнадзор, Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 61. | Внесудебное ограничение доступа к распространяемой посредством сети "Интернет" информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Роскомнадзор, МВД России |
| 62. | Совершенствование системы мониторинга сети "Интернет" по выявлению противоправного контента и деструктивной активности несовершеннолетних | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, Роскомнадзор, МВД России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| ## V. Укрепление института семьи, сохранение и поддержка традиционных российских духовно-нравственных, в том числе семейных, ценностей |  |  |  |  |
| 63. | Проведение информационных кампаний, направленных на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства, формирование ответственного родительства, с привлечением семей, имеющих детей, к участию в мероприятиях, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, престижа семьи, отцовства и материнства | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минтруд России, Минцифры России, Минкультуры России, Минпросвещения России, Минюст России, Росмолодежь, автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты", Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 64. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование форм и методов изучения вопросов семьеведения в общеобразовательных организациях | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г. | Минпросвещения России |
| 65. | Поддержка и реализация молодежных социальных инициатив, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной среде, в том числе профилактику жестокого обращения с пожилыми людьми | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Росмолодежи | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Росмолодежь, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 66. | Проведение экскурсий в подразделения МВД России, Росгвардии и МЧС России с посещением музеев для обучающихся образовательных организаций, доведение информации об особенностях прохождения службы в органах внутренних дел и специфике работы подразделений, с демонстрацией специальных средств и техники, находящихся на вооружении | информационно-аналитические материалы в исполнительные органы субъектов Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | МВД России, МЧС России, Росгвардия, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 67. | Формирование банка эффективных моделей и практик воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение общественно опасного поведения подростков и молодежи | сборник эффективных моделей и практик на официальном сайте Рособрнадзора | IV квартал 2024 г. | Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минобрнауки России |
| 68. | Реализация выставочных и творческих проектов, культурно-образовательных программ, ориентированных на сохранение и поддержку традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 69. | Реализация мер, направленных на кадровое и методическое обеспечение детских школ искусств (в том числе духовых отделений), выявление и распространение лучших педагогических практик обучения в детских школах искусств | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 70. | Проведение детскими школами искусств мероприятий, направленных на формирование у родителей (законных представителей) несовершеннолетних понимания значимости для личностного развития ребенка обучения в детской школе искусств по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2025 г., далее - ежегодно | Минкультуры России, исполнительные органы субъектов Российской Федерации |
| 71. | Государственная финансовая поддержка проведения кинофестивалей и киномероприятий, посвященных образованию и духовно-нравственному воспитанию детей (при утверждении по результатам конкурсного отбора соответствующих заявок от организаций кинематографии) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России |
| 72. | Реализация и поддержка проектов по направлению военно-исторического просвещения и образования | доклад в Правительство Российской Федерации | I квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России, Минобороны России, Минпросвещения России, Общероссийская общественно-государственная организация "Российское военно-историческое общество" |
| 73. | Государственная финансовая поддержка производства национальных фильмов, посвященных воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций (при утверждении по результатам конкурсного отбора соответствующих заявок от организаций кинематографии) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее - ежегодно | Минкультуры России |
| 74. | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение общественных организаций, родительской общественности в организацию и популяризацию этнокультурной составляющей в общеобразовательных организациях Российской Федерации | отчет о проведении мероприятий на официальном сайте Минпросвещения России | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России |
| 75. | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию и развитие русского языка как основы культурного и образовательного единства народов Российской Федерации и родных языков народов Российской Федерации | отчет о проведении мероприятий на официальном сайте Минпросвещения России | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения России |
| 76. | Государственная поддержка издающих организаций на субсидирование выпуска книжных изданий, направленных на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, в том числе на языках народов Российской Федерации, а также литературы для детей и юношества (на основе конкурсного отбора) | информационно-аналитический отчет на официальном сайте Минцифры России | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минцифры России |